## Hoja1
|  |  | Agosto |  |  |  | Setiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  | Semanas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Reuniones pre-proyecto | bar: Agosto 3
Visita al negocio | bar: Agosto 4
Conocimiento del proposito del sistema | bar: Agosto 4
Analisis del sistema | bar: Agosto 4
Primera versión Contrato del proyecto | bar: Setiembre 1
Determinar requerimientos funcionales | bar: Setiembre 1
Diseño de Diagrama ER y Diagrama Dominio | bar: Setiembre 1
Primera Entrega Proyecto(DOC-SW) | bar: Setiembre 1
Diseño de Casos de Uso | bar: Setiembre 2
Conocimiento de los requerimientos no funcionales | bar: Setiembre 2 to Setiembre 3
Usabilidad | bar: Setiembre 3
Documentación | bar: Setiembre 3
Hardware | bar: Setiembre 4
Software | bar: Setiembre 4 to Octubre 1
Desempeño | bar: Octubre 1 to Octubre 2
Robustez | bar: Octubre 1
Calidad | bar: Octubre 2
Modificabilidad y reusabilidad | bar: Octubre 2 to Octubre 3
Seguridad | bar: Octubre 4 to Noviembre 1
Diseño de interfaz humano sistema | bar: Noviembre 2 to Diciembre 1
Entrega final del Proyecto | bar: Diciembre 1 to Diciembre 2
Actividades
Meses